{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["一组","二组","三组"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一组","index":0,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"merged":[[1,0,1,8],[3,7,4,7]]}
["附表1："]
["2019年度庭院网改造提升一组热网整治单位明细"]
["站 名","序号","小  区\n（单位）","面积\n（万㎡）","存  在  问  题","整  治  内  容","责任人","负责人","备 注"]
["凤凰小区",1,"凤凰小区32-34号楼",0.86,"庭院管网老化，失水","更换庭院管网，DN100管道约80米，DN65管道约120米。","景  军","高王利"]
["御溪苑",2,"御溪苑1-13号楼",5.84,"庭院管网老化，失水,供热效果不佳","更换庭院管网进楼及别墅区进户各类管道约370米。","赵晓康"]
["合 计","2户",null,{"$f":"SUM(D4:D5)","v":6.7}]

{"sheet":"二组","index":1,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,8],[3,7,7,7],[4,0,5,0],[4,6,5,6]]}
["附表2："]
["2019年度庭院网改造提升二组热网整治单位明细"]
["站 名","序号","小  区\n（单位）","面积\n（万㎡）","存  在  问  题","整  治  内  容","责任人","负责人","备 注"]
["大酒店",1,"小学生拼音报社",{"v":0.2853,"d":"0.29"},"庭院管网老化","更换DN80管道100米","杨慧强","姜伟杰"]
["工  行",2,"王胜康两户",{"v":0.2172,"d":"0.22"},"采暖效果差","更换DN40管道100米","朱晓斌"]
[null,3,"百大家属院",{"v":1.6784,"d":"1.68"},"部分用户采暖效果差","优化庭院管网接口位置"]
["禹香苑新城",4,"轻纺局家属院",0.17,"庭院管网老化","更换DN65管道100米","贾高瑞"]
["水  校",5,"水  校",8.98,"庭院管网老化，失水","更换庭院管网主管道，DN200管道约310米，DN150管道约350米，DN100管道约250米,DN80管道约30米，DN65管道约116米，DN50管道约120米。","王晓龙"]
["合 计","5户",null,{"$f":"SUM(D4:D8)","v":{"v":11.3309,"d":"11.33"}}]

{"sheet":"三组","index":2,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,8],[3,6,4,6],[3,7,7,7]]}
["附表3："]
["2019年度庭院网改造提升三组热网整治单位明细"]
["站 名","序号","小  区\n（单位）","面积\n（万㎡）","存  在  问  题","整  治  内  容","责任人","负责人","备 注"]
["农  校",1,"农校",3.48,"庭院管网老化，失水","更换庭院管网主管道，DN200管道约260米，DN150管道约300米，DN100管道约200米,DN80管道约400米，DN50管道约300米。","樊晓晨","程振旺"]
["康  中",2,"运城宾馆",0.81,"庭院管网老化，失水","更换庭院管网主管道，DN65管道约250米。"]
["东  湖",3,"司法局家属院",{"v":0.2143,"d":"0.21"},"庭院管网老化","更换DN50管道150米","王小敬"]
["南  湖",4,"劳服外带三巷",0.33,"采暖效果差","更换DN65管道260米，DN50管道260米","吴赵博"]
["粮  库",5,"北海花苑",{"v":2.3271,"d":"2.33"},"庭院管网老化","更换DN80管道200米，DN100管道300米","贾宇翔"]
["合 计","5户",null,{"$f":"SUM(D4:D8)","v":{"v":7.1614,"d":"7.16"}}]